УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора

МКОУ Госселекционной СШ

___________________В.А.Смутнев

Приказ № 113 от 01. 09. 2025г.

Дорожная	карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по	образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ Госселекционной СШ в 2025-2026 учебном  году

| №п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Анализ проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего(далее –ГИА- 9)и среднего общего(далее–ГИА-11)образования в 2025 году в МКОУ Госселекционной СШ | Август 2025 | и.о директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР. |
| 1.2. | Участие в заседаниях предметных МО по итогам проведения ГИА | Август -сентябрь | и.о.директора , руководители МО, руководители ШМО |
| 1.3. | Представление отчетов о результатах ГИА в Комитет образования Камышинского муниципального района | По запросу | Ответственный за УВР Зуева Е.А |
| 1.4. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА -9 по всем предметам в разрезе школы | август | Ответственный за УВР Зуева Е.А |
| 1.5. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА -11 по всем предметам в разрезе школы | август | Ответственный за УВР |
| 1.6. | Совещание с педагогами ОУ по итогам проведения ГИА в 2025 году | сентябрь | Ответственный за УВР |

| 1.7. | Оформление информационных стендов страницы официального сайта по вопросам ГИА | Сентябрь-май | Ответственный за УВР, отв.за ведение сайта |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация прохождения курсов повышения квалификации, самообразования, переподготовки педагогами МКОУ Госселекционной СШ по предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | В течение 2025- 2026 учебного года | и.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР Зуева Е.А., руководители ШМО, учителя предметники |
| 2.2. | Организация и участие в заседаниях методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно- измерительных материалов по учебным предметам, в т.ч. демонстрационных версий 2026 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | Август 2025- апрель 2026 | Руководители ММО,ШМО |
| 2.3. | Участие в тренировочных мероприятий с обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на сайте fipi.ru | Ноябрь2025-март 2026 | и.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР Зуева Е.А., |
| 2.4. | Организация и проведение индивидуально- групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией,с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА | Август 2025– апрель 2026 | Руководитель ШМО |
| 2.5. | Участие в мероприятиях по реализации комплекса мер по развитию качества образования в ОО Волгоградской области , в том числе в части преподавания русского языка и математики | По отдельному графику | Ответственный за УВР, руководитель ШМО |
| 2.6. | Участие в проведении «круглых столов», семинаров, вебинаров, методических семинаров, заседаниеРМО учителей- предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов | По графику КО | Ответственный за УВР, руководитель ШМО, учителя-предметники |
| 2.7. | Анализ работы предметных ШМО по совершенствованию преподавания учебных предметов | В течение года | Ответственный за УВР, руководитель ШМО, учителя-предметники |
| 2.8. | Участие в видео консультациях для педагогов по математике, русскому языку и предметам по выбору | В течение года | Ответственный за УВР, руководитель ШМО |
| 2.9. | Изучение методических рекомендаций по проведению итогового собеседования в 9 классах | Октябрь2025-январь2026 | Руководитель ШМО |
| 2.10. | Участие в проведении независимого контроля качества знаний обучающихся (по дисциплине) | По графику КО | Ответственный за УВР, учителя-предметники |
| 2.11. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или средним общем образовании (индивидуальное занятие, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9 ,ГИА-11 по обязательным учебным предметам | Июль-август | и.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |
| 2.12. | Участие в реализации плана мероприятий в Волгоградской области по реализации Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающимся; в реализации плана мероприятий Волгоградской области по реализации концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников Волгоградской области; участие региональных научно -методических совещаниях ,семинарах для педагогических работников | По отдельному плану | И.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |
| 3.Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |

| 3.1. | Проведение школьной нормативно правовой документации отражающей работу по организации и проведению ГИА- 9, соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | В течение учебного года | Ответственный за УВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Знакомство с федеральными и региональными НПА, методическими рекомендациями инструкциями по подготовке и проведению ГИА- 9 в 2026 году | В течение учебного года | Ответственный за УВР |

| 3.3. | Проведение информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году на сайте МКОУ Госселекционной СШ | Ноябрь2025-июнь 2026 | Ответственный за УВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Организация подготовки к итоговому сочинению(изложению)в 2025-2026 учебном году | Ноябрь2025 | И.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |
| 3.5. | Подготовка проектов приказов школы: - об утверждении «дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програмам основного общего образования в МКОУ Госселекционной СШ в 2025-2026 учебном году». - о формировании состава лиц, ответственных за проведение ГИА в МКОУ Госселекционной СШ, - об организации формирования и поставки информации в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в МКОУГосселекционной СШ, - по подготовке и проведении итогового сочинения( изложения) , итогового собеседования по русскому языку, - о проведении репетиционных экзаменов, - об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, - о порядке окончания2025\2026 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов МКОУ Госселекционной СШ. | Сентябрь 2025-май 2026 | И.о.директор Смутнев В.А., |
| 4.Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 4.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ и ОГЭ в МКОУ Госселекционной СШ в 2026 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего года; лиц, не прошедших ГИА в 2025году; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До15 ноября 2025 | И.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |

|  | Сбор сведений об участниках ГИА в МКОУ Госселекционной СШ всех категорий с указанием перечня учебных предметов в форме ЕГЭ | По графику внесения | И.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Сбор сведений об участниках ГИА в МКОУ Госселекционной СШ всех категорий с указанием перечня учебных предметов в форме ОГЭ | По графику внесения | И.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |
| 4.4. | Организация подвоза выпускников 9,11классов к пунктам проведения экзаменов в 2026 году | Май–июнь2026 | И.о.директор Смутнев В.А., |
| 4.5. | Своевременное формирование и ведение школьной базы участников ГИА | Ноябрь-июнь | Ответственный за УВР |
| 4.6. | Обеспечение мер по защите информации содержащие школьной базе участников ГИА | постоянно | Ответственный за УВР |
| 4.7. | Формирование состава лиц ответственность за проведение ГИА в МКОУ Госселекционной СШ | октябрь | Ответственный за УВР |
| 4.8 | Проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организации выпускниками прошлых лет )по вопросам организации проведения ГИА | В течение учебного года | Ответственный за УВР |
| 4.9. | Организация психолого- педагогическое сопровождения участников ГИА, родителей | Весь период | Педагог-психолог |
| 4.10. | Анализ работы школы по подготовке к проведению ГИА в 2026 | Февраль, апрель 2026 | И.о.директор Смутнев В.А., |
| 4.11. | Обеспечение проверки сочинений( изложений), экзаменационных работ участников ГИА | Декабрь, февраль, июнь | Ответственный за УВР |
| 4.12. | Участие в видеосовещаниях и VEB-семинарах по вопросам ГИА | По графику КО | Ответственный за УВР |
| 4.13. | Обеспечение учёта, хранения материалов ИС-9 | В течение года | И.о.директор Смутнев В.А., |
| 4.14. | Оформление документов общественных наблюдателей | В течение года | И.о.директор Смутнев В.А., |
| 4.15. | Обеспечение подготовки и переподготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов предметных и конфликтных комиссий | Январь-июнь 2026 | И.о.директор Смутнев В.А., |
| 5.Обучение лиц, привлекаемых к проведениюГИА-9 иГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Участие в обучении работников общеобразовательнойных учреждений района, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 | Ноябрь 2025 | Ответственный за УВР |
| 5.2. | Участие в обучении персонала ППЭ, иных лиц, привлекаемых к поведению ГИА, экспертов муниципальных предметных комиссий | Март-май 2026 | Ответственный за УВР |

| 5.3. | Участие на муниципальном уровне в инструктажах о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | Март-май 2026 | Ответственный за УВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4. | Проведение репетиционных ОГЭ и ЭГЭ в целях отработки этапов проведения экзаменов | По графику КО | Ответственный за УВР |
| 6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Оформление информационных стендов, школьных сайтов, информационные плакаты, родительские собрание , классные часы о ГИА в МКОУ Госселекционной СШ | Сентябрь 2025-май | Ответственный за УВР, ответственный за сайт |

| 6.2. | Организация родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА-2026 | До15декабря2025 | И.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА- 2026 | В течение года | И.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |
| 6.4. | Участие в совещаниях с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА-2026 | Согласно плана работы КО | И.о.директор Смутнев В.А., |
| 6.5. | Организация работы с участниками ГИА-9,ГИА-11и их родителями(законными представителями)по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | И.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |
| 6.6. | Обеспечение работы «горячих линий»по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Постоянно | И.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |
| 6.7. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9,ГИА-11 в МКОУ Госселекционной СШ по вопросам психологической готовности к экзаменам | Постоянно | И.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |

| 7.Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Анализ и утверждение плана подготовки школы к проведению ГИА | Сентябрь2025 | И.о.директор Смутнев В.А., |
| 7.2. | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | Ноябрь2025 | Ответственный за УВР |
| 7.3. | Контроль оформления документации по окончанию ГИА | Июнь2025 | И.о.директор Смутнев В.А., |
| 7.4. | Осуществление контроля за информационно- разъяснительной работой классных руководителей по вопросам подготовки и проведения ГИА, учителей- предметников по подготовке к проведению ГИА в 2025-2026учебном году: - анализ индивидуальной работы с группами риска и учащимися ,включенными в группы потенциальных высокобалльников. | Январь-июнь 2025 | И.о.директор Смутнев В.А., Ответственный за УВР |
| 7.5. | Выдача документов установленного образца – аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, медалей, заполнение книг выдачи аттестатов , цифрового отчета ,актов списания аттестатов | Июнь –декабрь 2026 | И.о.директор Смутнев В.А., |
| 8.Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Согласование бюджета школы с администрацией Камышинского муниципального района на 2025-2026 год в части: -организации доставки участников ГИА-9 к месту проведения экзаменов; -оплата лицам , привлекаемым к участию в проведении ГИА. | 2026 | И.о.директор Смутнев В.А., |